**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

**детский сад №10 «Семицветик»**

**График разработки Программы развития**

**МБДОУ детского сада №10 «Семицветик» на 2024-2026 годы**

 Утверждён приказом от 24.10.2023 № 170-од

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Мероприятия |  Ответственный |  Срок |
| 1. | Установочное совещание у заведующего. Обсуждение разделов Программы развития. | Сенченко Е.А. | 25.10.2023 |
| 2. | Разработка паспорта Программы развития и информационной справки о МБДОУ. | Жилина Л.Н. | до 15.11.2023 |
| 3. | Разработка разделов Программы развития:1. основания для разработки Программы развития;
2. основные направления развития МБДОУ;
3. ожидаемые результаты.
 | Бендеберя Е.С.Анцыфорова И.В.Василькова А.ЕМирзаджанян В.В. | до 01.12.2023 |
| 4. | Разработка разделов Программы развития:1. мероприятия по реализации Программы развития;
2. механизмы реализации Программы развития;
3. критерии и показатели оценки реализации Программы развития.
 | Бендеберя Е.С.Савельева А.С.Сизова В.А.Чубарь А.С. | до 15.12.2023 |
| 5. | Обсуждение проекта Программы развития на общем собрании трудового коллектива. | Жилина Л.Н.Бендеберя Е.С. | 22.12.2023 |
| 6. | Направление проекта Программы развития учредителю на согласование. | Сенченко Е.А. | 25.12.2023 |
| 7. | Утверждение Программы развития МБДОУ детского сада №10 «Семицветик» на 2024-2026 годы. | Сенченко Е.А. | до 30.12.2023 |